ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления
социальной защиты и
семейной политики области
от 08.02.2021 № 10

ПЛАН
по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере социального обслуживания
в 2020 году.

Наимено- / вание учреждений	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности	Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
ТОГБУ / «Центр поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал»	Открытость / и доступность информации / Отсутствие на сайте учреждения сервиса для подачи электронных обращений и раздела «Часто задаваемые вопросы». / Отсутствие технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). / Доступность / услуг для инвалидов / Не оборудованы помещения организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. / Не в полной мере обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими.	Организовать размещение и поддержание в рабочем состоянии на официальном сайте организации инфрмации о возможности подачи электронного обращения, анкеты для опроса получателей социальных услуг, а также раздела «Часто задаваемые вопросы», включая регистрацию обращений по данному каналу связи, оперативное направление ответов на поступающие вопросы, в том числе и по электронной почте. / Оборудовать входные группы пандусами / Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. / Обеспечить дублирование / знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2021-2022	Григорова Л.П. / директор